## Enunciado
Atividade | Precedências | Otimista | Provável | Pessimista | Recurso
A | --- | 5 | 8 | 10 | 3
B | --- | 4 | 6 | 10 | 1
C | B | 9 | 9 | 12 | 4
D | A, B | 1 | 2 | 3 | 2
E | A | 5 | 6 | 10 | 4
F | B | 1 | 2 | 3 | 4
G | C | 7 | 8 | 13 | 1
H | D | 7 | 9 | 13 | 5
I | G | 1 | 5 | 9 | 4
J | F | 5 | 5 | 10 | 1
L | B, I, J | 3 | 5 | 7 | 3
M | D, L | 4 | 6 | 10 | 0

## Pergunta 1 - PERT
Atividade | Precedências | Otimista | Provável | Pessimista | Média | Variância | EST | EFT | LFT | LST | Slack
A |  | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.69444 | 0 | 7.8333 | 29.4667 | 21.6333 | 21.6333
B |  | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 0 | 6.3333 | 6.3 | -0.033333 | -0.033333
C | B | 9 | 9 | 12 | 9.5 | 0.25 | 6.3333 | 15.8333 | 15.8 | 6.3 | -0.033333
D | A, B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 7.8333 | 9.8333 | 31.4667 | 29.4667 | 21.6333
E | A | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 0.69444 | 7.8333 | 14.3333 | 40.8 | 34.3 | 26.4667
F | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 6.3333 | 8.3333 | 23.6333 | 21.6333 | 15.3
G | C | 7 | 8 | 13 | 8.6667 | 1 | 15.8333 | 24.5 | 24.4667 | 15.8 | -0.033333
H | D | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | 9.8333 | 19.1667 | 40.8 | 31.4667 | 21.6333
I | G | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.7778 | 24.5 | 29.5 | 29.4667 | 24.4667 | -0.033333
J | F | 5 | 5 | 10 | 5.8333 | 0.69444 | 8.3333 | 14.1667 | 29.4667 | 23.6333 | 15.3
L | B, I, J | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | 29.5 | 34.5 | 34.4667 | 29.4667 | -0.033333
M | D, L | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 34.5 | 40.8333 | 40.8 | 34.4667 | -0.033333
|  |  |  | Desvio-Padrão | Média | Variância |  |  | TD = 40,8
|  |  |  | 2.3393 | 40.8333 | 5.4722
EST = Duração da Maior Precedencia |  |  |  | K-média | K | w | P(X<=k) |  | Atividades Criticas |  | B,C,G,I,L,M
EFT = EST + Duração |  |  |  | -30.8333 | 10 | -13.1807 | 0% |  | Atividades Finais |  | E,H,M
|  |  |  | -23.8333 | 17 | -10.1883 | 0% |  | Caminho Critico |  | B,C,G,I,L,M
LFT Das Atividades Finais = EST + Duração (Mantem a maior) |  |  |  | -11.8333 | 29 | -5.0585 | 0%
LFT Restantes = LST do menor sucessor
LST = LFT - Duração
Slack = LFT-EFT

## Pergunta 2.1 - CC
Tempo t() - registo de tempo de fim
Atividade | Precedências | Otimista | Provável | Pessimista | Média | Recursos | 0 | 6.3333 | 7.8 | 9.8 | 19.3 | 25.8 | 27.8 | 28 | 33 | 33.6 | 38.6 | 44.9333 | 47.9 | PrecRec | PrecTotal
L | B, I, J | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | [9 empty] | 38.6 |  |  |  |  | B, I, J
D | A, B | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 9.8 | [11 empty] | A, B
M | D, L | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 0 | [10 empty] | 44.9333 |  |  |  | D, L
C | B | 9 | 9 | 12 | 9.5 | 4 |  |  |  | 19.3 | [9 empty] | D | B,D
E | A | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 4 |  |  |  |  | 25.8 | [8 empty] | C | A,C
F | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | [5 empty] | 27.8 | [7 empty] | E | B,E
G | C | 7 | 8 | 13 | 8.6667 | 1 |  |  |  |  | 27.9667 | 28 | 28 | [7 empty] | C
H | D | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 5 | [10 empty] | 47.9333 | 47.9 |  | L | D,L
I | G | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | [7 empty] | 33 | [6 empty] | G
J | F | 5 | 5 | 10 | 5.8333 | 1 | [6 empty] | 33.6333 | 33.6 | 33.6 | [5 empty] | F
A |  | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 3 | 7.8333 | 7.8
B |  | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 6.3333
[6 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5

## Pergunta 2.2 - CPM
Atividade | Precedências | Otimista | Provável | Pessimista | Média | Variância | EST | EFT | LFT | LST | Slack
A |  | 5 | 8 | 10 | 7.8 | 0.69444 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.9936e-15 | 7.9936e-15
B |  | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 1 | 0 | 6.3 | 7.8 | 1.5 | 1.5
D | A, B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 0
C | B,D | 9 | 9 | 12 | 9.5 | 0.25 | 9.8 | 19.3 | 19.3 | 9.8 | 0
E | A,C | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 0.69444 | 19.3 | 25.8 | 25.8 | 19.3 | 0
G | C | 7 | 8 | 13 | 8.7 | 1 | 19.3 | 28 | 28.6 | 19.9 | 0.6
F | B,E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 25.8 | 27.8 | 27.8 | 25.8 | 0
J | F | 5 | 5 | 10 | 5.8 | 0.69444 | 27.8 | 33.6 | 33.6 | 27.8 | 0
I | G | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.7778 | 28 | 33 | 33.6 | 28.6 | 0.6
L | B, I, J | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | 33.6 | 38.6 | 38.6 | 33.6 | 0
M | D,L | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 1 | 38.6 | 44.9 | 47.9 | 41.6 | 3
H | D,L | 7 | 9 | 13 | 9.3 | 1 | 38.6 | 47.9 | 47.9 | 38.6 | 0
|  |  |  | Desvio-Padrão | Média | Variância |  |  | TD = 47,9
|  |  |  | 2 | 47.9 | 4
EST = Duração da Maior Precedencia | [8 empty] | Atividades Criticas |  | A,D,C,E,F,J,L,H
EFT = EST + Duração | [8 empty] | Atividades Finais |  | H,M
[9 empty] | Caminho Critico |  | A,D,C,E,F,J,L,H
LFT Das Atividades Finais = EST + Duração (Mantem a maior)
LFT Restantes = LST do menor sucessor
LST = LFT - Duração
Slack = LFT-EFT

## Pergunta 2.3 - Buffers
Atividade | Precedências | Sucessores
A |  | D,E
B |  | D,C,F,L, FB1
FB1 (B) | B | D
D | A, B, FB1 | C,M,H
C | B,D | E,G
E | A,C | F
G | C | I
F | B,E | J
J | F | L
I | G | L, FB2
FB2 (GI) | I | L
L | B, I, J, FB2 | M,H
M | D,L | FB3
FB3 (M) | M | PB
H | D,L | PB
PB (A,D,C,E,F,J,L,H) | FB3,H

## Pergunta 2.4 - Tempos
Atividade | Precedências | Sucessores | Média | Duração
A |  | D,E | 7.8 | 3.9
B |  | D,C,F,L, FB1 | 6.3 | 3.15
FB1 (B) | B | D | 6.3 | 3.15
D | A, B, FB1 | C,M,H | 2 | 1
C | B,D | E,G | 9.5 | 4.75
E | A,C | F | 6.5 | 3.25
G | C | I | 8.7 | 4.35
F | B,E | J | 2 | 1
J | F | L | 5.8 | 2.9
I | G | L, FB2 | 5 | 2.5
FB2 (GI) | I | L | 13.7 | 6.85
L | B, I, J, FB2 | M,H | 5 | 2.5
M | D,L | FB3 | 6.3 | 3.15
FB3 (M) | M | PB | 6.3 | 3.15
H | D,L | PB | 9.3 | 4.65
PB (A,D,C,E,F,J,L,H) | FB3,H |  | 47.9 | 23.95
|  |  | 74.2 | 74.2

## Pergunta 2.5 - LST
Atividade | Precedências | Sucessores | Duração | EST | EFT | LFT | LST | Slack
A |  | D,E | 3.9 | 0 | 3.9 | 6.4 | 2.5 | 2.5
B |  | D,C,F,L, FB1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
FB1 (B) | B | D | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0
D | A, B, FB1 | C,M,H | 1 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 0
C | B,D | E,G | 4.8 | 7.4 | 12.2 | 12.2 | 7.4 | 0
E | A,C | F | 3.3 | 12.2 | 15.5 | 22.1 | 18.8 | 6.6
G | C | I | 4.4 | 12.2 | 16.6 | 16.6 | 12.2 | 0
F | B,E | J | 1 | 15.5 | 16.5 | 23.1 | 22.1 | 6.6
J | F | L | 2.9 | 16.5 | 19.4 | 26 | 23.1 | 6.6
I | G | L, FB2 | 2.5 | 16.6 | 19.1 | 19.1 | 16.6 | 0
FB2 (GI) | I | L | 6.9 | 19.1 | 26 | 26 | 19.1 | 0
L | B, I, J, FB2 | M,H | 2.5 | 26 | 28.5 | 28.5 | 26 | 0
M | D,L | FB3 | 3.2 | 28.5 | 31.7 | 31.7 | 28.5 | 0
FB3 (M) | M | PB | 3.2 | 31.7 | 34.9 | 34.9 | 31.7 | 0
H | D,L | PB | 4.7 | 28.5 | 33.2 | 34.9 | 30.2 | 1.7
PB (A,D,C,E,F,J,L,H) | FB3,H |  | 24 | 34.9 | 58.9 | 58.9 | 34.9 | 0
EST = Duração da Maior Precedencia | [7 empty] | TD = 58,9
EFT = EST + Duração
[5 empty] | Inicio da Cadeia |  | LST
LFT Das Atividades Finais = EST + Duração (Mantem a maior) |  |  |  |  | Cadeia B-FB1 |  | 0
LFT Restantes = LST do menor sucessor |  |  |  |  | Cadeia G-I-FB2 |  | 12.2
LST = LFT - Duração |  |  |  |  | Cadeia M-FB3 |  | 28.5
[5 empty] | Cadeia A-D-C-E-F-J-L-H |  | 2.5
Slack = LFT-EFT