## Pergunta 2 - CPM
Atividade | Precedências | Duração | EST | EFT | LFT | LST | Slack
A |  | 8 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3
B | A | 5 | 8 | 13 | 16 | 11 | 3
C |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0
D | C | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0
E | A | 4 | 8 | 12 | 22 | 18 | 10
F |  | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10
G | B | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | 4
H | A, B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3
I | G | 3 | 15 | 18 | 22 | 19 | 4
J | F | 8 | 4 | 12 | 22 | 14 | 10
L | B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3
M | D | 9 | 13 | 22 | 22 | 13 | 0
TD = 22
EST = Duração da Maior Precedencia |  |  |  |  | Atividades Criticas |  | C,D,M
EFT = EST + Duração |  |  |  |  | Atividades Finais |  | E,H,I,J,L,M
LFT Das Atividades Finais = EST + Duração (Mantem a maior)
LFT Restantes = LST do menor sucessor
LST = LFT - Duração
Slack = LFT-EFT

## Pergunta 3 - Tempo - Custo
Atividade | Precedências | Duração | EST | EFT | LFT | LST | Slack | Duração 2 | Custo | EST | EFT | LFT | LST | Slack
A |  | 8 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 9 | -1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
B | A | 5 | 8 | 13 | 16 | 11 | 3 | 6 | -1 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0
C |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3
D | C | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 9 | 3
E | A | 4 | 8 | 12 | 22 | 18 | 10 | 5 | -1 | 9 | 14 | 22 | 17 | 8
F |  | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 5 | -1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 8
G | B | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | 4 | 3 | -1 | 15 | 18 | 18 | 15 | 0
H | A, B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3 | 7 | -1 | 15 | 22 | 22 | 15 | 0
I | G | 3 | 15 | 18 | 22 | 19 | 4 | 4 | -1 | 18 | 22 | 22 | 18 | 0
J | F | 8 | 4 | 12 | 22 | 14 | 10 | 9 | -1 | 5 | 14 | 22 | 13 | 8
L | B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3 | 7 | -1 | 15 | 22 | 22 | 15 | 0
M | D | 9 | 13 | 22 | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | 11 | 19 | 22 | 14 | 3
[5 empty] | TD = 22 |  |  |  | Custo = -6 |  |  | TD = 22
EST = Duração da Maior Precedencia |  |  |  |  | Atividades Criticas |  | C,D,M |  |  |  |  | Atividades Criticas |  | A,B,G,H,I,L
EFT = EST + Duração |  |  |  |  | Atividades Finais |  | E,H,I,J,L,M |  |  |  |  | Atividades Finais |  | E,H,I,J,L,M
LFT Das Atividades Finais = EST + Duração (Mantem a maior)
LFT Restantes = LST do menor sucessor
LST = LFT - Duração
Slack = LFT-EFT

## Pergunta 4 - Recurso
Atividade | Precedências | Duração | EST | EFT | LFT | LST | Slack | Recurso | t(série) | t+duração | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r | t | r
A |  | 8 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5
E | A | 4 | 8 | 12 | 22 | 18 | 10 | 2 | 8 | 12 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5
F |  | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5
J | F | 8 | 4 | 12 | 22 | 14 | 10 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 5
B | A | 5 | 8 | 13 | 16 | 11 | 3 | 3 | 12 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 5
G | B | 2 | 13 | 15 | 19 | 17 | 4 | 3 | 17 | 19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 5
I | G | 3 | 15 | 18 | 22 | 19 | 4 | 2 | 19 | 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 5
H | A, B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3 | 4 | 22 | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 28 | 5
L | B | 6 | 13 | 19 | 22 | 16 | 3 | 0 | 17 | 23 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 28 | 5
C |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 28 | 35 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 28 | 2 | 35 | 5
D | C | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 4 | 35 | 41 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 28 | 2 | 35 | 1 | 41 | 5
M | D | 9 | 13 | 22 | 22 | 13 | 0 | 5 | 41 | 50 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 28 | 2 | 35 | 1 | 41 | 0 | 50 | 5
TD = 22 |  | Un Disponiveis | [5 empty] | 5
Atividades Criticas |  | C,D,M
Atividades Finais |  | E,H,I,J,L,M